## 信息技术中心2012年项目建设计划
信息技术中心2012年项目建设计划
第一层 | 第二层 | 第三层--信息系统 | 第四层--信息系统 | 第五层--信息系统 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 项目负责人 | 项目成员 | 项目说明 | 原始立项报告 | 重要程度
管理应用层 | 财务核算管理 | 财务分析系统
收入成本分摊管理系统
| 预算投资管理 | 全面预算管理
资产投资预算与采购管理系统（一期）
资产投资预算与采购管理系统（二期）
固定资产管理
| 合规风险管理 | 审计管理与数据分析系统
经营数据管理与数据报送系统
风险管理业务系统（流动性风险管理、压力测试、净资本动态监控分析）
现有合规风控系统改近
| 信息技术管理 | 自动化测试平台
IT服务管理平台
业务连续性咨询
业务应用层 | 交易型业务 | 交易结算业务 | 柜台营业系统（基于KBSS） | 客户身份证信息核查
存管人员柜台服务评价
柜台功能整合（KBSS+XONE/融资融券/CRM的临柜业务） | bar: 7月 to 12月
|  |  | 清算交收处理 | 银企直联管理系统（新意）
中国银行现金池综合管理平台接入
交易系统接入中登中央数据交换平台
结算任务管理系统
|  |  | 新增业务品种/类型 | 跨市场ETF业务
转融通业务
债券质押式报价回购
客户保证金现金管理系统
|  |  | 下一代交易系统（演化） | 快速交易系统（闪电行动C计划）
非竞价交易平台（深交所综合协议交易平台接入、上交所大宗交易平台接入 ）
新版三方存管系统（不落地模式）
资产托管系统
|  | 债券业务 | 中债登系统直连
债券交易结算电子管理系统
资产管理业务
| 营销与服务 | 投资顾问 | 投资顾问平台（一期）
投资顾问平台（一期）
|  | 营销服务 | 营销服务平台
客户俱乐部（积分）
| 协同型业务 | 投资银行综合管理平台（二期）
机构客户管理系统二期
内部交流平台
研究所投研平台升级
业务管理系统定制开发
数据整合层 | 客户数据中心及业务数据中心
资讯数据中心
应用整合层 | 统一接入平台
统一协同平台
电子渠道层 | 移动终端应用 | 面向客户 | 源聚金宏源Pad
手机证券3G版（二期）
|  | 面向员工 | 天游3G投顾和营销人员专用版
移动办公平台
| 网上交易系统 | 功能性持续改善和新业务调整 | 签约高端客户专用理财终端
算法交易平台（闪电行动D计划）
| 融合通信呼叫中心 | Call Center升级改造 | CC升级及统一外呼
呼叫中心灾备系统建设
互动平台二期
短信平台升级
增加QQ、飞信等渠道
敏感次过滤
仿真交易系统
| 网站 | 网站开发与服务
天游3G主站扩容
基础设施层 | 数据备份与灾备 | 数据备份和归档系统
档案电子化管理
| 安全体系 | 信息安全等级保护
| 运维监控平台 | 运维监控平台
集中环境监控系统
系统软件
服务器和存储
通信网络
IT机房
营业部 | 设备更新迁建
新建营业部
注：
1、红色字体为延续项目
2、填充颜色表示项目从启动到上线的实施周期
3、项目说明链接对项目业务需求、技术方案、建设模式、预算、进度、实施风险的说明文档
4、立项报告：链接原需求部门提出的立项报告
5、重要程度：星级表示。
*****：表示明年由于监管要求必须实施的项目
****：公司业务、管理、安全要求实施的、全局性项目
***：公司部门级项目
**：可暂缓或需求不明确的项目